## Sheet1
校园设备设施维修维保服务项目商务要求
商务要求： 一、产品与服务基本要求 1. 质量标准 供应商提供的维修维保服务所涉及的设备、材料和零部件，其质量必须符合国家相关标准、行业规范以及采购需求中明确的规格要求，具备产品合格证。 维修维保过程中使用的各类耗材，如清洁剂、密封件等，也应符合相应的质量标准，不得使用劣质或不符合要求的产品。 2. 品牌与规格 对于有明确品牌和规格要求的设备及配件（如路灯、空调、灯光系统等部分设备），供应商应严格按照规定的品牌和规格提供产品，不得擅自更换或使用其他未被认可的品牌及规格型号的产品。 若因特殊情况需要变更品牌或规格，供应商必须提前向学校提出书面申请，经学校同意后方可实施。 二、供货与施工要求 1. 供货时间与进度 供应商应根据项目整体计划和学校的要求，制定详细的供货和施工进度计划，项目分为设备维修、维保，其中设备设施维修需要在2025年4月30日前完成验收，5月1日开始维保，维保期1年。 对于维修维保工作中需要更换的大型设备或批量材料，应按照约定的阶段和时间节点及时供应到位，确保维修维保工作能够按计划顺利进行，尽量减少对学校正常教学、科研和生活秩序的影响。 2. 施工安全与规范 在施工过程中，供应商的工作人员必须严格遵守国家有关安全施工的法律法规和学校的相关安全管理规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的人员安全和学校设施设备的安全。 施工过程应符合相关施工规范和标准，如电气设备的安装、调试应符合电气安全规范，高空作业应具备相应的安全保障措施等。 三、验收与交付要求 1. 验收标准与程序 维修工作完成后，供应商应提前通知学校进行验收。验收标准以采购需求、相关标准规范以及合同约定的要求为准。 验收过程中，供应商应提供完整的技术资料、维修记录、设备运行报告等文件资料，协助学校进行验收工作。如验收发现设备或服务不符合要求，供应商应在学校规定的时间内进行整改，直至验收合格。 2. 交付内容 维修清单中的设备设施达到合格标准，能正常投入使用。 四、售后服务要求 1. 响应时间与处理效率 供应商应建立有效的售后服务体系，对于学校提出的维修维保需求，在收到紧急维修任务时，需在2小时内到达现场；收到一般维修任务时，应在3小时内到达现场。 对于能够当场解决的问题，应立即进行处理；对于复杂问题，应在4 - 5小时内（根据紧急或一般任务区分）提出初步解决方案，并在72小时内（针对严重问题）完成修复工作。修复后需向学校提交详细的维修报告，包括故障原因、维修措施、更换的零部件等信息。 2. 质保期与质量保证 施工期及维保期内，如因供应商的维修维保工作质量问题导致设备或设施再次出现故障，供应商应免费进行维修或更换。 维保期期内，供应商应定期对已维修维保的设备进行回访，了解设备的运行情况，及时发现并解决可能出现的潜在问题。 五、价格与付款要求 1. 报价 供应商应自行提供项目报价单（格式自拟）。 2. 付款方式 项目设置预付款30%，在2025年4月30日前完成维修任务并验收通过后支付合同款至60%（若未在指定日期前完成维修工作则不予审批此支付申请），2025年11月20日后可申请支付剩余合同款至100%。 供应商应在每次申请付款时提供合法有效的发票，否则学校有权拒绝付款。 六、其他要求 1. 资料管理与保密 供应商在维修维保过程中产生的所有资料，包括技术文件、维修记录、验收报告等，应妥善整理和保存，并在项目结束后按照学校的要求移交给学校。 供应商应对在项目执行过程中知悉的学校相关信息（如教学安排、设备信息、财务数据等）予以保密，不得泄露给任何第三方。如有违反保密规定，供应商应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。 2. 合规性与违约责任 供应商必须确保其参与的维修维保项目符合国家相关法律法规、行业规定以及学校的各项规章制度。 若供应商未能履行合同约定的义务，如提供不符合要求的设备和服务、未按时完成维修维保工作、售后服务不到位等，学校有权根据情节轻重扣除相应的货款作为违约金(违约情节较轻的予以书面告知一次，如再违约，供应商应向学校赔付合同款的1‰作为违约金，违约满3次后违约金比例提高至5‰，扣满5次或违约情形严重的，学校有权解除合同，由此造成的一切损失由供应商负责。如违约5次以上（不含5次），或违约行为严重，学校有权立即解除合同，并依法追究供应商的法律责任。